## 設定
年末進行 逆算カレンダー
案件タイプ | 冊子 | 下の候補から選択
納品日（D0） | 2025-12-01 | 最終到着/納品日
配送日数（平時） | 1 | 本州=1–2、遠方=2–4 目安
年末バッファ（日） | 1 | 繁忙期の遅延見込み上乗せ
配送合計日数（自動） | 2 | ＝平時＋バッファ
校正回数（PDF） | 1 | 目安1–2回。該当工程の行を複製して調整も可
用紙カテゴリ | 一般紙 | 一般紙=1日 / 特殊・高級・再生紙=2日
紙リードタイム（自動） | 1 | 用紙カテゴリに応じて自動
紙バッファ（日） | 0 | 在庫や繁忙での上乗せ（任意） | ←対応する印刷会社の反応を見て加算してください。
データチェック時間（日） | 0.5 | 入稿データのチェック時間（半日=0.5）
校正→校了 日数（想定） | 1 | 不備/修正再入稿のための余白
データ入稿にかかる日数 | 1 | お客様側の入稿作業に要する日数（目安）
発注後の支払い期限（日） | 3 | 正式発注（＝校了）から起算する営業日

## 冊子
No. | 工程名 | 基本日数（営業日）
1 | 梱包・出荷 | 1
2 | 製本 | 1
2 | 加工 | 1
3 | 印刷 | 1
4 | 面付/刷版 | 1
5 | 校正（PDF） | 1
6 | 紙手配 | 1

## チラシ・ペラ
No. | 工程名 | 基本日数（営業日）
1 | 梱包・出荷 | 1
2 | 加工・製本 | 1
3 | 印刷 | 1
4 | 面付/刷版 | 1
5 | 校正（PDF） | 1
6 | 紙手配 | 1

## DM
No. | 工程名 | 基本日数（営業日）
1 | 差出（郵便/宅配） | 0.5
2 | 仕分け・梱包 | 1
3 | 可変印字＋検品 | 1
4 | 断裁/折 | 1
5 | 印刷 | 1
7 | 校正（PDF） | 1
8 | 面付/刷版 | 0.5
8 | 紙手配 | 1
9 | 宛名CSV一次締切 | 2

## 休業日
休業日（祝日/社休日などをA2以降に日付で入力）
2025-09-15
2025-09-23
2025-10-13
2025-11-03
2025-11-24
2025-11-30
2025-12-25

## スケジュール
逆算スケジュール（営業日換算）
お客様向け締切（自動）
案件タイプ | 冊子 |  |  |  | 紙の確保：相談・発注期限（開始日） | 2025-11-17
納品日（D0） | 2025-12-01 |  |  |  | データ入稿：入稿期限（最遅） | 2025-11-14
配送合計日数 | 2 |  |  |  | 校了：最終OKの受付期限（完了日） | 2025-11-18
出荷日（D0から配送を引く） | 2025-11-27 |  |  |  | 入稿作業開始の目安 | 2025-11-13
[5 empty] | 支払い期限（校了後） | 2025-11-21
工程（表示専用） | 所要（日, 切上げ） | 基本（日・参照） | 終了日（この日までに完了） | 開始日（この日から着手）
梱包・出荷 | 1 | 1 | 2025-11-26 | 2025-11-26
製本 | 1 | 1 | 2025-11-25 | 2025-11-25
加工 | 1 | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-21
印刷 | 1 | 1 | 2025-11-20 | 2025-11-20
面付/刷版 | 1 | 1 | 2025-11-19 | 2025-11-19
校正（PDF） | 1 | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-18
紙手配 | 1 | 1 | 2025-11-17 | 2025-11-17
0 | 0 | 0 | 2025-11-17 | 2025-11-18
0 | 0 | 0 | 2025-11-17 | 2025-11-18
0 | 0 | 0 | 2025-11-17 | 2025-11-18
0 | 0 | 0 | 2025-11-17 | 2025-11-18
0 | 0 | 0 | 2025-11-17 | 2025-11-18
0 | 0 | 0 | 2025-11-17 | 2025-11-18
0 | 0 | 0 | 2025-11-17 | 2025-11-18
0 | 0 | 0 | 2025-11-17 | 2025-11-18
0 | 0 | 0 | 2025-11-17 | 2025-11-18
Formulas:
終了日（この日までに完了） = IF([工程（表示専用）]="","",WORKDAY(B6,-SUM(B9:[所要（日, 切上げ）]),休業日!$A2:A200))
開始日（この日から着手） = IF([工程（表示専用）]="","",WORKDAY([終了日（この日までに完了）],-ROUNDUP([所要（日, 切上げ）],0)+1,休業日!$A2:A200))